УСТАВ ПРОЕКТА

HealthMonitor

Телемедицинская платформа удаленного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями

Документ подготовлен в соответствии со стандартом PMI (PMBOK) для устава проекта

Версия 1.0 · Сентябрь 2026

# 1. Обоснование проекта

Хронические заболевания — диабет, артериальная гипертония и бронхиальная астма — формируют устойчивый и растущий спрос на инструменты дистанционного контроля состояния здоровья в Российской Федерации.

- Сахарный диабет: в России официально зарегистрировано порядка 5 млн пациентов, ежегодно выявляется свыше 215 тыс. новых случаев; по экспертным оценкам, ещё столько же случаев остаются не диагностированными.

- Артериальная гипертония: по данным исследования ЭССЕ-РФ, от 41 до 54% взрослого населения имеют повышенное давление (более 40 млн человек), при этом официально наблюдаются у врачей около 21 млн — значительная часть пациентов не получает регулярного контроля состояния.

- Бронхиальная астма: по разным оценкам, в России от бронхиальной астмы страдают порядка 8,5 млн человек, что делает её одним из самых массовых хронических заболеваний дыхательной системы.

Одновременно рынок телемедицины в России демонстрирует уверенный рост: по данным BusinesStat, выручка клиник от дистанционных консультаций выросла почти в три раза за 2020–2024 гг. (с 5,6 до 15,8 млрд руб.), а годовое число телеконсультаций достигло порядка 24 млн. Драйверами роста выступают расширение программ ДМС с телемедицинским покрытием и государственная поддержка цифровизации здравоохранения.

При этом действующие крупные игроки рынка (СберЗдоровье, OnDoc, Medesk, МЕДМИС и др.) сфокусированы преимущественно на разовых телеконсультациях, записи к врачу и агрегации медицинских услуг, но не предлагают специализированного решения для непрерывного мониторинга хронических пациентов с автоматической интеграцией медицинских устройств и системой алертов для врача. Это формирует свободную рыночную нишу.

Реализация проекта HealthMonitor позволит:

- снизить частоту экстренных госпитализаций и осложнений за счёт раннего выявления критических изменений показателей;

- повысить приверженность пациентов лечению (комплаенс) благодаря напоминаниям и обратной связи от врача;

- создать новый источник дохода для медицинских организаций и страховых компаний через подписочную/B2B2C модель;

- занять рыночную нишу специализированного RPM-решения (Remote Patient Monitoring) до её занятия крупными экосистемными игроками.

# 2. Цели проекта и критерии успеха

Цель проекта: разработать и вывести на рынок MVP телемедицинской платформы удалённого мониторинга пациентов с диабетом, гипертонией и астмой, обеспечив соответствие требованиям защиты медицинских данных (152-ФЗ).

## Критерии успеха

- MVP запущен в пилотную эксплуатацию в утвержденный срок и в рамках бюджета с отклонением не более ±10%.

- К окончанию тестирования на платформе зарегистрировано не менее 20 пациентов и не менее 5 врачей, каждый из которых совершил хотя бы один вход в систему.

- Реализована и протестирована интеграция минимум с 2 видами медицинских устройств (глюкометр, тонометр).

- Среднее время реакции врача на критический алерт — не более 15 минут в рабочее время.

- Соответствие платформы требованиям 152-ФЗ подтверждено юридическим отделом до запуска в промышленную эксплуатацию (0 критических замечаний).

- Доля пациентов с регулярным (не реже 1 раза в 2 дня) вводом показателей — не менее 60% от активных пользователей.

# 3. Высокоуровневые требования

## Функциональные требования

- Личный кабинет пациента: ручной ввод показателей, просмотр истории и динамики, напоминания о приёме лекарств и измерениях.

- Личный кабинет врача: дашборд по всем пациентам, приоритизация по критичности, история показателей, аналитика и формирование отчётов.

- Интеграция с медицинскими устройствами (глюкометры, тонометры) через API — автоматическая передача показаний.

- Чат с врачом (текстовый) — обязателен для MVP; видео-консультации — расширение платформы вне рамок MVP.

- Модуль алертов: настраиваемые пороговые значения, эскалация при отсутствии реакции врача, экстренные уведомления родственникам (SMS/push) при критических показателях.

- Административная панель: управление пользователями, ролями и правами доступа, аудит действий пользователей.

## Нефункциональные требования

- Защита персональных и медицинских данных в соответствии с 152-ФЗ: шифрование данных при хранении и передаче, локализация первичной обработки на серверах в РФ, журналирование доступа.

- Архитектурная готовность к последующему соответствию HIPAA при возможном выходе на международные рынки (вне рамок MVP).

- Масштабируемость: архитектура должна выдерживать рост числа пациентов минимум в 5 раз без существенного рефакторинга.

# 4. Границы проекта

## В рамках MVP

- 3 нозологии: сахарный диабет, артериальная гипертония, бронхиальная астма.

- Веб-платформа для пациентов, их родственников и врачей.

- Ручной ввод показателей и автоматическая интеграция с 1–2 моделями глюкометров и тонометров.

- Текстовый чат «врач — пациент».

- Базовая система алертов и push/SMS-уведомлений, включая экстренные уведомления родственникам.

- Обработка и хранение персональных данных исключительно на серверах, физически расположенных в РФ.

- Пилотный запуск в 1 регионе.

- Модерация заявок.

## Вне рамок MVP

- Видео-консультации «врач — пациент».

- Прочие хронические заболевания (ХОБЛ, хроническая сердечная недостаточность и др.).

- Интеграция с носимыми устройствами и сенсорами непрерывного мониторинга глюкозы (CGM).

- Выход на зарубежные рынки и обеспечение полного соответствия HIPAA/GDPR.

- ИИ-модуль предиктивной аналитики рисков осложнений.

- Интеграция с ЕГИСЗ и работа по тарифам ОМС.

# 5. Допущения и ограничения

## Допущения

- Команда проекта будет укомплектована в течение 2 недель после старта проекта и не меняется до окончания проекта.

- На этапе тестирования и пилотной эксплуатации MVP в роли пациентов и врачей будут участники команды.

- Производители глюкометров и тонометров предоставят техническую документацию и/или API, необходимые для интеграции.

- Пациенты пилотной группы обладают смартфонами и стабильным доступом к интернету.

## Ограничения

- Обработка персональных данных пациентов допускается только на серверах, расположенных на территории РФ (требование ч. 5 ст. 18 152-ФЗ).

- Бюджет проекта не может быть увеличен без формального пересмотра устава и согласования со спонсором.

- Согласие на обработку персональных данных, включая специальную категорию данных о состоянии здоровья, должно оформляться отдельным документом (требование 152-ФЗ, действует с 01.09.2025), а не встраиваться в пользовательское соглашение.

- Платформа не заменяет врачебную диагностику и не формирует медицинские рекомендации пациенту напрямую — окончательное клиническое решение остаётся за врачом (ограничение с точки зрения ответственности).

- Срок реализации MVP фиксирован уставом проекта и имеет жесткую привязку к графику учебного семестра (15 недель).

# 6. Ключевые стейкхолдеры

| Роль | Интерес в проекте | Влияние | Вовлеченность | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спонсор проекта или преподаватель | Финансирование, стратегическое соответствие целям бизнеса | Высокое | Высокая | Занятие рыночной ниши решения. |
| Врачи-пользователи платформы | Удобство работы, снижение нагрузки, ясность ответственности | Высокое | Средняя | Экономия времени врача 15 мин/чел. |
| Пациенты и их родственники | Удобство, безопасность данных, доверие к платформе | Среднее | Средняя | Ускорение реакции на критические показатели - 1-7 дней. |

| Роль | Зона ответственности в проекте |
| --- | --- |
| Куратор проекта / Главный эксперт | Внешний контроль и верификация соответствия результатов отраслевым стандартам, согласование ключевых изменений рамок и утверждение этапов проекта. |
| Product Manager / Аналитик | Исследование рынка и конкурентной среды, проведение CustDev-интервью, формирование продуктового бэклога, расчет метрик юнит-экономики и плана A/B-тестирования. |
| Архитектор / Tech Lead | Проектирование архитектуры веб-приложения и БД, выбор технологического стека, комплаенс безопасности данных (152-ФЗ), настройка репозитория. |
| UX/UI Designer | Исследование пользовательского опыта, дизайн-системы и интерактивного прототипа интерфейса в Figma. |
| Frontend-разработчик | Разработка клиентской части веб-приложения. |
| Backend-разработчик | Разработка серверной части веб-приложения. |

# 7. Предварительные риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Реакция / стратегия |
| --- | --- | --- | --- |
| Утечка медицинских данных или нарушение требований 152-ФЗ (штрафы до 6–18 млн руб., репутационный ущерб) | Средняя | Критическое | Аудит информационной безопасности, шифрование, привлечение юридической помощи с этапа инициации |
| Задержка интеграции с медицинским оборудованием из-за отсутствия открытого API у производителей | Средняя | Высокое | Партнёрские соглашения на старте проекта; резервный сценарий — ручной ввод показателей |
| Юридическая ответственность за врачебную ошибку, связанную со сбоем или задержкой алерта платформы | Низкая | Высокое | Чёткое разграничение ответственности в пользовательском соглашении, страхование ответственности |
| Низкая вовлечённость пациентов и нерегулярный ввод показателей | Средняя | Среднее | Геймификация, напоминания, приоритет автоматической передачи данных с устройств |
| Сопротивление врачей изменению рабочих процессов | Средняя | Среднее | Обучение, вовлечение врачей-амбассадоров на этапе пилота |
| Изменение регуляторных требований (152-ФЗ, требования к регистрации ПО как медизделия) в ходе проекта | Низкая | Высокое | Регулярный мониторинг законодательства, гибкая архитектура платформы |

# 8. Бюджет и сроки (высокоуровнево)

Ниже приведена ориентировочная оценка для целей утверждения устава; детальный бюджет и календарный план формируются на этапе планирования проекта.

## Укрупнённый календарный план (15 недель до запуска MVP)

| Фаза | Содержание | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Инициация и дизайн | Устав, детальные требования, UX/UI, архитектура, выбор партнёров-производителей устройств | 1 неделя |
| 2. Разработка MVP | Разработка приложений пациента/врача, интеграции с устройствами, модуль алертов | 10 недель |
| 3. Тестирование и комплаенс | QA, нагрузочное тестирование, проверка соответствия 152-ФЗ, пилот с ограниченной группой | 2 недели |
| 4. Запуск и стабилизация | Пилотный запуск в регионе, сбор обратной связи, доработка | 2 недели |

## Укрупнённая структура бюджета (пример распределения)

| Статья расходов | Рубли | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Разработка | 0 | Команда: PM, аналитик, разработчики, QA, дизайнер |
| Интеграция с медицинским оборудованием | 4000 | Работы по API/SDK, тестовые устройства, сертификация совместимости |
| Юридическое сопровождение и комплаенс | 5000 | Юридическая экспертиза 152-ФЗ, пользовательские соглашения |
| Маркетинг пилотного запуска | 2000 | Привлечение пилотных клиник, врачей, пациентов |
| Резерв на риски | 1100 | Управляется руководителем проекта в рамках полномочий |

Итоговый ориентировочный бюджет MVP уточняется на этапе бизнес-планирования на основе детальной оценки трудозатрат команды и стоимости инфраструктуры; для целей утверждения устава рекомендуется зафиксировать верхнюю границу с допустимым отклонением ±10% согласно разделу 9.

# 9. Полномочия руководителя проекта

## Самостоятельно (в рамках полномочий)

- Распределять задачи внутри команды проекта.

- Утверждать технические решения в рамках согласованного scope MVP.

- Управлять резервом бюджета в пределах до 10%.

- Утверждать план тестирования и программу пилотной эксплуатации.

## Требует согласования с юридическим отделом / DPO

- Любые изменения порядка обработки персональных и медицинских данных пациентов.

- Публикация или изменение пользовательского соглашения и политики конфиденциальности.

- Любая трансграничная передача персональных данных (в случае возникновения такой необходимости).

# 10. Утверждение

Настоящий устав определяет цели, границы, полномочия и предварительную оценку рисков проекта HealthMonitor и является основанием для начала работ по проекту и выделения ресурсов.

УТВЕРЖДАЮ:

Спонсор проекта: ___________________________ / [ФИО] / Дата: _____._____.2026

Руководитель проекта: ___________________________ / [ФИО] / Дата: _____._____.2026

Юридический отдел (DPO): ___________________________ / [ФИО] / Дата: _____._____.2026